## Sheet1
Week
Person | Task | Start | End | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Benjamin | Follow tutorials | 1 | 3
Callum |  | 1 | 3
Chris |  | 1 | 3
Benjamin | Create Auxentius Bithnus' home | 4 | 5
Callum |  | 4 | 6
Chris |  | 4 | 5
Benjamin | Create quest story line | 6 | 6
Callum |  | - | -
Chris |  | 6 | 6
Benjamin | Create quest dialogue | - | -
Callum |  | - | -
Chris |  | 7 | 8
Benjamin | Create Dwemer dungeon | 8 | 8
Callum |  | 9 | 10
Chris |  | 11 | 12
Benjamin | Implement written quest | 8 | 11
Callum |  | - | -
Chris |  | - | -
Benjamin | Write up project documents | 1 | 12
Callum |  | 12 | 12
Chris |  | 12 | 12